РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 12 марта 2021 года |  | № 10 |

с.Зеньковка

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Зеньковского сельсовета от 31.10.2008 № 34 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» администрация Зеньковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 годсогласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Зеньковского сельсовета в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории сельсовета Жилину И.Г..

Глава сельсовета Н.В.Полунина

Приложение

к постановлению администрации

Зеньковского сельсовета

от 12 марта 2021 года № 10

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Зеньковского сельсовета за 2020 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Зеньковского сельсовета за 2020 год подготовлен на основании постановления администрации Зеньковского сельсовета от 31.10.2008 № 34 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» . Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим направлениям: - степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия); - степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. Эффективность реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой программе на основании методик оценки эффективности.

**Муниципальная программа " Обеспечение пожарной безопасности на 2017-2021 годы"**

Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты населения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

- повышение готовности добровольных пожарных команд к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;

-взаимодействие подразделений ведомственных противопожарных служб, расположенных на территории сельского поселения в рамках межведомственного взаимодействия;

-совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты территории Зеньковского сельсовета за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Оценка эффективности последствий реализации Программы заключается в следующем:

1. В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.

2. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.

Для реализации данной программы в сельский бюджет было запланировано 20 тыс. руб., из них:

- на приобретение знаков противопожарной безопасности и дымовых извещателей, медицинский осмотр пожарной команды, оплата за пожаротушение, выкашивание травянистой растительности, - которые фактически освоены на 100 %. Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа "** **Охрана земель сельскохозяйственного назначения на 2017- 2021годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по охране земель сельскохозяйственного назначения на территории Зеньковского сельсовета за 2020 год составила 100%.

Основные цели программы:

- обеспечение рационального использования земель;

- уничтожение дикорастущей конопли.

.

В результате реализации муниципальной программы, удалось достигнуть 100 % эффективности. На реализацию данной Программы было утверждено по плану 19,5тыс. руб.

Все запланированные мероприятия Программы требовали небольших финансовых затрат. Средства местного бюджета, запланированные на реализацию мероприятий Программы освоены .

**Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на территории Зеньковского сельсовета на 2016-2020 годы»**

Срок реализации Программы – 2019 - 2020 годы (2 этап)

Цель Программы – Повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог Зеньковского сельсовета, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Амурской области. Определение стратегии развития дорожного комплекса в Зеньковском сельсовете.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения и сооружений на них.

- совершенствование и развитие сети основных муниципальных автомобильных дорог;

- ликвидация на них очагов аварийности ;

- улучшение инженерного обустройства.

Ожидаемые результаты: увеличение числа дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт, проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию дорог в отношении всех муниципальных автомобильных дорог. Увеличение числа муниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям.

Для реализации данной программы в сельский бюджет было запланировано 489251,76 руб., из них:

- на работы по диагностике, оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, ремонт дорог сельского поселения, работы по доставке ПГС в зимнее-весенний период для подсыпки на перекрёстках. Запланированные средства фактически освоены на 41 %. Не освоенные средства переведены на 2021 год.

Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Зеньковский сельсовет на 2019-2020 годы»(2 этап)**

Целью Программы является создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области.

Для её достижения необходимо решить ряд задач:

- Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области;

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке;

- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области к информационным и консультационным услугам.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются :

- Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.

- Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Зеньковского сельсовета.

На выполнение Программы в 2020 году было выделено 1 тыс. рублей. Запланированные средства фактически освоены на 100 %. Данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Зеньковского сельсовета на 2011 – 2021г.г.»**

Программа рассчитана на период с 2011 по 2021 годы.

Цель Программы – Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Зеньковский сельсовет.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфра вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

-строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твёрдых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Зеньковского сельсовета Амурской области.

Ожидаемые результаты реализации Программы - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 90% в 2011 году до 100% в 2021 году;

- снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с 20% в 2011 году до 0% в 2021 году.

В 2020 году на реализацию плановых мероприятий было запланировано 792038,57 рублей. Запланированные средства фактически освоены на 100 %.

Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образовании Зеньковский сельсовет на 2017-2021 годы»**

Программа рассчитана на период с 2017 по 2021 годы.

Цель Программы – Создание условий для дополнительного привлечения населения Зеньковского сельсовета к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физической подготовленности и физического развития.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-повышения интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;

-создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта;

- формирование у населения устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодёжью;

- приобретение спортивного инвентаря, детских площадок, формы;

- устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта в селах сельсовета.

Ожидаемые результаты реализации Программы –увеличить число занимающихся физической культурой и спортом детей и подростков, количество спортивных мероприятий.

В 2020 году на реализацию плановых мероприятий было запланировано 200 тыс. рублей. Запланированные средства фактически освоены на 100 %.

Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зеньковском сельсовете на 2017-2021 годы»**

Срок реализации Программы – 2017 - 2021 годы .

Цель Программы – Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Зеньковского сельсовета.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зеньковского сельсовета. Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер.

Ожидаемые результаты:

- оснащение бюджетных учреждений поселений приборами учёта ;

- снижение потребления бюджетными учреждениями поселений топливно-энергетических ресурсов;

- увеличение доли специалистов бюджетных учреждений, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента до 100 %.

В 2020 году для реализации данной программы в сельский бюджет было запланировано 10,00 тыс. руб.

Запланированные средства фактически освоены на 100 %. Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Зеньковского сельсовета.**

Основные цели программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Зеньковский сельсовет;

- Повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания населенных пунктов Зеньковка и Золотоножка;

- Совершенствование эстетического вида сельских поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

- Активизации работ по благоустройству территории поселений в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

-Повышение общего уровня благоустройства поселения

-Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на водных объектах поселения.

Основные задачи :

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- Содержание, текущий ремонт и объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, пешеходных дорожек и т.д.)

- реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО.

Ожидаемые результаты:

- Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Зеньковского сельсовета;.

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселений.

-Улучшение состояния территорий муниципального образования Зеньковский сельсовет.

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- создание зелёных зон для отдыха граждан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

Для реализации выполнения Программы в бюджет сельсовета было заложено 2403639,98 рублей. Запланированные средства фактически освоены на 100 %.

Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Зеньковском сельсовете».**

|  |
| --- |
| Основными целями Программы являются:  обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Зеньковского сельсовета;  совершенствование структуры системы государственного, муниципального и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Зеньковского сельсовета;  устранение причин и условий, порождающих коррупцию;  повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;  совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;  повышение доверия общества к правоохранительным органам. |
| Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач:  повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Зеньковского сельсовета, профилактика незаконной трудовой миграции;  активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;  предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности;  профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;  оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;  формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;  профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;  содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;  формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам |
| Реализация мероприятий Программы позволит:  повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации различных форм собственности, а также общественные организации;  сократить общее количество совершаемых преступлений;оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;  повысить эффективность профилактических мероприятий, проводимых среди молодежи и несовершеннолетних;  снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;  усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов;  улучшить информационное обеспечение деятельности местного самоуправления, государственных органов и общественных организаций по охране общественного порядка на территории Зеньковского сельсовета;  обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры;  способствовать развитию принципов толерантности у населения, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношении;  стабилизировать наркоситуацию;  развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан;  снизить уровень рецидивной и «бытовой»преступности;  увеличить число трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы;  создать необходимые условия для обеспечения полезной занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы;  увеличить количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности;  увеличить долю молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения;  увеличить долю лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Для реализации выполнения Программы в бюджет сельсовета было заложено 1,0 тыс. рублей. Запланированные средства фактически освоены на 100 %.  Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной. |